## Hoja1
IDENTIFICACIÓN |  |  |  | ESTADO |  |  |  | CARACTERÍSTICAS |  |  | OBJETIVO
Id | Código jerárquico | Descripción | Tipo | Versión | Estado | Fecha de estado | Responsable | Prioridad | Complejidad | Grado de cumplimiento | Objetivo | Necesidad del negocio | Entregable
1 | RFB-01 | Registro e inicio de sesión de usuarios (proveedor, gerente, administrador). | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Registro e inicio de sesión de usuarios (proveedor, gerente, administrador). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
2 | RFB-02 | Autenticación mediante JWT. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Autenticación mediante JWT. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
3 | RFB-03 | Gestión de roles y permisos. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Gestión de roles y permisos. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
4 | RFB-04 | CRUD de citas (crear, consultar, actualizar, eliminar). | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: CRUD de citas (crear, consultar, actualizar, eliminar). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
5 | RFB-05 | Validación de citas con mínimo 2 días de anticipación. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Validación de citas con mínimo 2 días de anticipación. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
6 | RFB-06 | Validación de conflictos de horario (no permitir solapamientos). | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Validación de conflictos de horario (no permitir solapamientos). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
7 | RFB-07 | Permitir al gerente:Consultar citas por día, mes o lista. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir al gerente:Consultar citas por día, mes o lista. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
8 | RFB-08 | Permitir al gerente:Cambiar estado de citas (“sin revisión” → “revisado”). | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir al gerente:Cambiar estado de citas (“sin revisión” → “revisado”). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
9 | RFB-09 | Permitir al gerente:Extender duración de citas (si no hay conflicto posterior). | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir al gerente:Extender duración de citas (si no hay conflicto posterior). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
10 | RFB-10 | Permitir al administrador:Acceso total a funciones del gerente. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir al administrador:Acceso total a funciones del gerente. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
11 | RFB-11 | Permitir al administrador:Visualización de historial de cambios. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir al administrador:Visualización de historial de cambios. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
12 | RFB-12 | Registro (log) de acciones realizadas por el gerente. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Registro (log) de acciones realizadas por el gerente. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
13 | RFB-13 | Manejo de errores y respuestas HTTP adecuadas. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Manejo de errores y respuestas HTTP adecuadas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
14 | RFB-14 | Exposición de API REST para comunicación con frontend. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Exposición de API REST para comunicación con frontend. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
15 | RFB-15 | Invalidar refresh tokens al cerrar sesion en todos los dispositivos del usuario. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Invalidar refresh tokens al cerrar sesion en todos los dispositivos del usuario. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
16 | RFB-16 | Bloquear temporalmente el acceso despues de multiples intentos fallidos de autenticacion. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Bloquear temporalmente el acceso despues de multiples intentos fallidos de autenticacion. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
17 | RFB-17 | Registrar en auditoria los eventos de login exitoso y login fallido. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Registrar en auditoria los eventos de login exitoso y login fallido. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
18 | RFB-18 | Permitir filtrado de citas por estado y por proveedor en endpoints de consulta. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir filtrado de citas por estado y por proveedor en endpoints de consulta. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
19 | RFB-19 | Permitir exportar listado de citas en formato CSV para roles internos autorizados. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir exportar listado de citas en formato CSV para roles internos autorizados. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
20 | RFB-20 | Incluir paginacion y ordenamiento en consultas de citas y logs. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Incluir paginacion y ordenamiento en consultas de citas y logs. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
21 | RFB-21 | Enviar recordatorios de cita programada mediante tarea automatizada (scheduler). | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Enviar recordatorios de cita programada mediante tarea automatizada (scheduler). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
22 | RFB-22 | Implementar endpoint de salud (`/health`) para monitoreo del servicio. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Implementar endpoint de salud (`/health`) para monitoreo del servicio. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
23 | RFB-23 | Versionar API (`/api/v1/...`) para compatibilidad futura. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Versionar API (`/api/v1/...`) para compatibilidad futura. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
24 | RFB-24 | Agregar trazabilidad de cambios de campos criticos (estado, fecha, hora, duracion) con valor anterior y nuevo valor. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Agregar trazabilidad de cambios de campos criticos (estado, fecha, hora, duracion) con valor anterior y nuevo valor. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
25 | RFB-25 | Permitir solicitud de restablecimiento de contraseña con emisión de contraseña temporal por correo. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir solicitud de restablecimiento de contraseña con emisión de contraseña temporal por correo. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
26 | RFB-26 | Permitir cambio de contraseña autenticado validando la contraseña actual. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir cambio de contraseña autenticado validando la contraseña actual. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
27 | RFB-27 | Exponer consulta y administración de franjas horarias operativas por día para el agendamiento. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Exponer consulta y administración de franjas horarias operativas por día para el agendamiento. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
28 | RFB-28 | Permitir al proveedor reprogramar o cancelar citas propias respetando reglas de negocio. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir al proveedor reprogramar o cancelar citas propias respetando reglas de negocio. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
29 | RFB-29 | Gestionar notificaciones in-app filtradas por rol y proveedor, con marcado de lectura individual o masivo. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Gestionar notificaciones in-app filtradas por rol y proveedor, con marcado de lectura individual o masivo. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
30 | RFB-30 | Enviar correo de bienvenida al completar el registro de proveedor. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Enviar correo de bienvenida al completar el registro de proveedor. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
31 | RFB-31 | Incluir endpoint de verificación de disponibilidad horaria (`available-slots`) para agendamiento guiado. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Incluir endpoint de verificación de disponibilidad horaria (`available-slots`) para agendamiento guiado. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
32 | RFB-32 | Validar formato de NIT de proveedor (10 dígitos) en registro y persistencia. | Funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Validar formato de NIT de proveedor (10 dígitos) en registro y persistencia. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | API FastAPI, servicios de negocio y endpoints documentados en OpenAPI.
33 | RNFB-01 | Alto rendimiento en consultas y procesamiento. | No funcional/Backend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Alto rendimiento en consultas y procesamiento. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
34 | RNFB-02 | Seguridad en autenticación y manejo de datos sensibles. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Seguridad en autenticación y manejo de datos sensibles. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
35 | RNFB-03 | Escalabilidad (capacidad de soportar más usuarios). | No funcional/Backend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Escalabilidad (capacidad de soportar más usuarios). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
36 | RNFB-04 | Código modular y mantenible. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Código modular y mantenible. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
37 | RNFB-05 | Documentación automática de API (Swagger/OpenAPI). | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Documentación automática de API (Swagger/OpenAPI). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
38 | RNFB-06 | Tiempo de respuesta óptimo (<500 ms en operaciones comunes). | No funcional/Backend | 1.0 | Pendiente | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 0 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Tiempo de respuesta óptimo (<500 ms en operaciones comunes). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
39 | RNFB-07 | Manejo de concurrencia (evitar conflictos en citas simultáneas). | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Manejo de concurrencia (evitar conflictos en citas simultáneas). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
40 | RNFB-08 | Uso de buenas prácticas (clean architecture). | No funcional/Backend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Uso de buenas prácticas (clean architecture). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
41 | RNFB-09 | Logs estructurados para auditoría. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Logs estructurados para auditoría. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
42 | RNFB-10 | Cobertura minima de pruebas automatizadas para modulos criticos de negocio. | No funcional/Backend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Cobertura minima de pruebas automatizadas para modulos criticos de negocio. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
43 | RNFB-11 | Tolerancia a fallos con respuestas controladas ante caida de servicios dependientes. | No funcional/Backend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Tolerancia a fallos con respuestas controladas ante caida de servicios dependientes. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
44 | RNFB-12 | Configuracion centralizada por ambiente (dev, test, prod) sin cambios de codigo. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Configuracion centralizada por ambiente (dev, test, prod) sin cambios de codigo. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
45 | RNFB-13 | Estandar de logs con identificador de correlacion por request. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Estandar de logs con identificador de correlacion por request. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
46 | RNFB-14 | Limite de tasa (rate limiting) en endpoints de autenticacion y operaciones sensibles. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Limite de tasa (rate limiting) en endpoints de autenticacion y operaciones sensibles. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
47 | RNFB-15 | Tiempo maximo de recuperacion del servicio definido para incidentes criticos. | No funcional/Backend | 1.0 | Pendiente | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 0 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Tiempo maximo de recuperacion del servicio definido para incidentes criticos. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
48 | RNFB-16 | Validacion estricta de payloads con esquemas y mensajes de error consistentes. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Validacion estricta de payloads con esquemas y mensajes de error consistentes. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
49 | RNFB-17 | Compatibilidad con despliegue en contenedores para portabilidad operacional. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Compatibilidad con despliegue en contenedores para portabilidad operacional. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
50 | RNFB-18 | Homogeneizar respuestas API con contrato JSON (`success`, `data`, `message`). | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Homogeneizar respuestas API con contrato JSON (`success`, `data`, `message`). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
51 | RNFB-19 | Rechazar parámetros de consulta con patrones sospechosos de inyección SQL. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Rechazar parámetros de consulta con patrones sospechosos de inyección SQL. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
52 | RNFB-20 | Configurar CORS por ambiente soportando credenciales en autenticación. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Configurar CORS por ambiente soportando credenciales en autenticación. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
53 | RNFB-21 | Aplicar cabeceras de seguridad HTTP (X-Frame-Options, CSP, etc.) en respuestas. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Aplicar cabeceras de seguridad HTTP (X-Frame-Options, CSP, etc.) en respuestas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
54 | RNFB-22 | Permitir ajustar la anticipación mínima de citas mediante configuración sin cambiar código. | No funcional/Backend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Backend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir ajustar la anticipación mínima de citas mediante configuración sin cambiar código. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Servicio backend endurecido, configurable y observable para operación.
55 | RFF-01 | Interfaz de registro e inicio de sesión. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Interfaz de registro e inicio de sesión. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
56 | RFF-02 | Visualización de calendario interactivo para agendar citas. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Visualización de calendario interactivo para agendar citas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
57 | RFF-03 | Formulario para creación de citas con: Descripción detallada del material | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Formulario para creación de citas con: Descripción detallada del material. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
58 | RFF-04 | Formulario para creación de citas con: Fecha y hora | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Formulario para creación de citas con: Fecha y hora. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
59 | RFF-05 | Visualización de citas propias (proveedor). | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Visualización de citas propias (proveedor). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
60 | RFF-06 | Panel para gerente:Cambiar estado de citas. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Panel para gerente:Cambiar estado de citas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
61 | RFF-07 | Panel para gerente:Extender duración de citas. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Panel para gerente:Extender duración de citas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
62 | RFF-08 | Panel para gerente:Ver citas por día, mes y lista. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Panel para gerente:Ver citas por día, mes y lista. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
63 | RFF-09 | Panel para administrador:Ver historial de cambios. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Panel para administrador:Ver historial de cambios. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
64 | RFF-10 | Panel para administrador:Extender duración de citas. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Panel para administrador:Extender duración de citas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
65 | RFF-11 | Panel para administrador:Ver citas por día, mes y lista. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Panel para administrador:Ver citas por día, mes y lista. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
66 | RFF-12 | Panel para administrador:Cambiar estado de citas. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Panel para administrador:Cambiar estado de citas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
67 | RFF-13 | Notificaciones visuales (éxito/error). | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Notificaciones visuales (éxito/error). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
68 | RFF-14 | Consumo de API del backend. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Consumo de API del backend. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
69 | RFF-15 | Manejo de estados (loading, error, success). | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Manejo de estados (loading, error, success). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
70 | RFF-16 | Cerrar sesion automaticamente cuando el refresh token expire y redirigir a login. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Cerrar sesion automaticamente cuando el refresh token expire y redirigir a login. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
71 | RFF-17 | Mostrar historial de cambios de una cita desde el detalle de la misma (segun rol). | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Mostrar historial de cambios de una cita desde el detalle de la misma (segun rol). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
72 | RFF-18 | Permitir filtros combinados en el tablero (rango de fechas, estado, proveedor). | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir filtros combinados en el tablero (rango de fechas, estado, proveedor). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
73 | RFF-19 | Incluir busqueda rapida de citas por texto (material o identificador). | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Incluir busqueda rapida de citas por texto (material o identificador). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
74 | RFF-20 | Confirmar acciones criticas (cambio de estado, extension, eliminacion) con dialogo modal. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Confirmar acciones criticas (cambio de estado, extension, eliminacion) con dialogo modal. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
75 | RFF-21 | Permitir duplicar una cita existente para acelerar nuevos registros similares. | Funcional/Frontend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir duplicar una cita existente para acelerar nuevos registros similares. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
76 | RFF-22 | Mostrar indicador visual de conflicto potencial al editar fecha/hora antes de guardar. | Funcional/Frontend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Mostrar indicador visual de conflicto potencial al editar fecha/hora antes de guardar. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
77 | RFF-23 | Incorporar vista de resumen con metricas basicas (citas por estado y por periodo). | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Incorporar vista de resumen con metricas basicas (citas por estado y por periodo). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
78 | RFF-24 | Permitir descarga local de resultados filtrados en CSV desde la interfaz. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir descarga local de resultados filtrados en CSV desde la interfaz. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
79 | RFF-25 | Soportar cambio de contrasena desde perfil de usuario autenticado. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Soportar cambio de contrasena desde perfil de usuario autenticado. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
80 | RFF-26 | Mostrar el logotipo corporativo oficial de FERRAGRO en encabezados principales del portal. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Mostrar el logotipo corporativo oficial de FERRAGRO en encabezados principales del portal. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
81 | RFF-27 | Incluir bloque institucional visible de mision y vision corporativa en la pagina de acceso. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Incluir bloque institucional visible de mision y vision corporativa en la pagina de acceso. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
82 | RFF-28 | Implementar componente reutilizable de marca (BrandLogo) para encabezados y paneles, evitando inconsistencias visuales. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Implementar componente reutilizable de marca (BrandLogo) para encabezados y paneles, evitando inconsistencias visuales. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
83 | RFF-29 | Mostrar página landing pública con acceso a login, registro y contacto institucional. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Mostrar página landing pública con acceso a login, registro y contacto institucional. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
84 | RFF-30 | Permitir recuperación de contraseña desde la pantalla de inicio de sesión. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir recuperación de contraseña desde la pantalla de inicio de sesión. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
85 | RFF-31 | Presentar centro de notificaciones con contador de no leídas en el panel. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Presentar centro de notificaciones con contador de no leídas en el panel. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
86 | RFF-32 | Permitir al proveedor reprogramar o cancelar citas propias desde el tablero. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Permitir al proveedor reprogramar o cancelar citas propias desde el tablero. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
87 | RFF-33 | Restringir selección de horarios a franjas habilitadas y a la anticipación mínima vigente. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Restringir selección de horarios a franjas habilitadas y a la anticipación mínima vigente. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
88 | RFF-34 | Ofrecer recorrido guiado de uso en vistas públicas y en el panel por rol. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Ofrecer recorrido guiado de uso en vistas públicas y en el panel por rol. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
89 | RFF-35 | Alternar tema claro/oscuro conservando la preferencia del usuario. | Funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Alternar tema claro/oscuro conservando la preferencia del usuario. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Portal React para proveedores y personal interno.
90 | RNFF-01 | Diseño responsivo (adaptable a móvil, tablet y escritorio). | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Diseño responsivo (adaptable a móvil, tablet y escritorio). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
91 | RNFF-02 | Interfaz intuitiva y fácil de usar (UX/UI). | No funcional/Frontend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Interfaz intuitiva y fácil de usar (UX/UI). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
92 | RNFF-03 | Tiempo de carga rápido (<2 segundos). | No funcional/Frontend | 1.0 | Pendiente | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 0 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Tiempo de carga rápido (<2 segundos). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
93 | RNFF-04 | Código reutilizable y organizado (componentes). | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Código reutilizable y organizado (componentes). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
94 | RNFF-05 | Accesibilidad básica (contraste, navegación clara). | No funcional/Frontend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Accesibilidad básica (contraste, navegación clara). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
95 | RNFF-06 | Compatibilidad con navegadores modernos. | No funcional/Frontend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Compatibilidad con navegadores modernos. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
96 | RNFF-07 | Manejo eficiente del estado (ej: React hooks o librerías). | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Manejo eficiente del estado (ej: React hooks o librerías). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
97 | RNFF-08 | Seguridad básica (protección de rutas, manejo de tokens). | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Seguridad básica (protección de rutas, manejo de tokens). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
98 | RNFF-09 | Mantener consistencia visual con un sistema de diseno (colores, tipografias y componentes). | No funcional/Frontend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Mantener consistencia visual con un sistema de diseno (colores, tipografias y componentes). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
99 | RNFF-10 | Cumplir criterios basicos de accesibilidad WCAG (etiquetas, foco visible y navegacion teclado). | No funcional/Frontend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Cumplir criterios basicos de accesibilidad WCAG (etiquetas, foco visible y navegacion teclado). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
100 | RNFF-11 | Reducir peso inicial del bundle mediante carga diferida de modulos no criticos. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Reducir peso inicial del bundle mediante carga diferida de modulos no criticos. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
101 | RNFF-12 | Soportar modo de red lenta con mensajes de estado claros y reintento de peticiones. | No funcional/Frontend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Soportar modo de red lenta con mensajes de estado claros y reintento de peticiones. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
102 | RNFF-13 | Evitar perdida de datos en formularios con guardado temporal local. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Evitar perdida de datos en formularios con guardado temporal local. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
103 | RNFF-14 | Garantizar compatibilidad responsive en resoluciones comunes del entorno operativo. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Garantizar compatibilidad responsive en resoluciones comunes del entorno operativo. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
104 | RNFF-15 | Manejar errores globales de red con una capa unificada de notificaciones. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Manejar errores globales de red con una capa unificada de notificaciones. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
105 | RNFF-16 | Internacionalizacion preparada para textos de interfaz (estructura i18n). | No funcional/Frontend | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Internacionalizacion preparada para textos de interfaz (estructura i18n). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
106 | RNFF-17 | Aplicar color corporativo oficial Pantone 356 C (#35783C) y gris corporativo (#D7D8D8) en interfaz. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Aplicar color corporativo oficial Pantone 356 C (#35783C) y gris corporativo (#D7D8D8) en interfaz. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
107 | RNFF-18 | Respetar area de proteccion del logotipo evitando elementos que interfieran su lectura. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Respetar area de proteccion del logotipo evitando elementos que interfieran su lectura. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
108 | RNFF-19 | Mantener la proporcion original del logotipo (sin estiramiento, compresion o distorsion). | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Mantener la proporcion original del logotipo (sin estiramiento, compresion o distorsion). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
109 | RNFF-20 | Utilizar tipografia corporativa recomendada (Century Gothic) con fallback legible. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Utilizar tipografia corporativa recomendada (Century Gothic) con fallback legible. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
110 | RNFF-21 | Evitar usos incorrectos de marca: recoloreo arbitrario, baja resolucion o efectos excesivos. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Evitar usos incorrectos de marca: recoloreo arbitrario, baja resolucion o efectos excesivos. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
111 | RNFF-22 | Centralizar lineamientos de marca en configuracion global (tokens de color y fuente base). | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Centralizar lineamientos de marca en configuracion global (tokens de color y fuente base). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
112 | RNFF-23 | Garantizar cache-busting de activos de marca para despliegues y pruebas visuales. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Garantizar cache-busting de activos de marca para despliegues y pruebas visuales. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
113 | RNFF-24 | Mostrar aviso de consentimiento de cookies en vistas públicas. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Mostrar aviso de consentimiento de cookies en vistas públicas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
114 | RNFF-25 | Capturar fallos de renderizado con pantalla de recuperación sin bloquear toda la aplicación. | No funcional/Frontend | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Frontend | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Capturar fallos de renderizado con pantalla de recuperación sin bloquear toda la aplicación. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Interfaz responsiva, accesible y alineada a la marca Ferragro.
115 | RFDB-01 | Almacenamiento de usuarios con roles. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenamiento de usuarios con roles. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
116 | RFDB-02 | Almacenamiento de citas con: Fecha | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenamiento de citas con: Fecha. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
117 | RFDB-03 | Almacenamiento de citas con: Hora | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenamiento de citas con: Hora. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
118 | RFDB-04 | Almacenamiento de citas con: Duración | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenamiento de citas con: Duración. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
119 | RFDB-05 | Almacenamiento de citas con: Estado | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenamiento de citas con: Estado. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
120 | RFDB-06 | Almacenamiento de citas con: Descripción | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenamiento de citas con: Descripción. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
121 | RFDB-07 | Almacenamiento de citas con: Relación con proveedor | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenamiento de citas con: Relación con proveedor. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
122 | RFDB-08 | Almacenamiento de estados de citas. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenamiento de estados de citas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
123 | RFDB-09 | Registro de historial de cambios (logs). | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Registro de historial de cambios (logs). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
124 | RFDB-10 | Relación entre tablas (llaves foráneas). | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Relación entre tablas (llaves foráneas). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
125 | RFDB-11 | Consultas eficientes para: Filtrar citas por fecha (día/mes) | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Consultas eficientes para: Filtrar citas por fecha (día/mes). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
126 | RFDB-12 | Consultas eficientes para: Validar conflictos de horario | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Consultas eficientes para: Validar conflictos de horario. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
127 | RFDB-13 | Soporte para actualización de estados de citas | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Soporte para actualización de estados de citas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
128 | RFDB-14 | Almacenar refresh tokens y sesiones activas por usuario para permitir invalidacion selectiva o global. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenar refresh tokens y sesiones activas por usuario para permitir invalidacion selectiva o global. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
129 | RFDB-15 | Registrar en tabla de auditoria los cambios de estado de citas con usuario, fecha/hora y valores anterior/nuevo. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Registrar en tabla de auditoria los cambios de estado de citas con usuario, fecha/hora y valores anterior/nuevo. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
130 | RFDB-16 | Soportar consulta eficiente de citas por estado, proveedor y rango de fechas mediante estructuras de datos adecuadas. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Soportar consulta eficiente de citas por estado, proveedor y rango de fechas mediante estructuras de datos adecuadas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
131 | RFDB-17 | Mantener historial de reprogramaciones de citas (fecha/hora previa y nueva) con motivo del cambio. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Mantener historial de reprogramaciones de citas (fecha/hora previa y nueva) con motivo del cambio. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
132 | RFDB-18 | Almacenar eventos de autenticacion (exitoso/fallido) con metadatos basicos para analisis posterior. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenar eventos de autenticacion (exitoso/fallido) con metadatos basicos para analisis posterior. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
133 | RFDB-19 | Persistir configuraciones operativas del sistema (parametros de negocio) en tablas administrables. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Persistir configuraciones operativas del sistema (parametros de negocio) en tablas administrables. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
134 | RFDB-20 | Registrar ejecuciones de tareas programadas (recordatorios) con estado, fecha de envio y resultado. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Registrar ejecuciones de tareas programadas (recordatorios) con estado, fecha de envio y resultado. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
135 | RFDB-21 | Versionar cambios de esquema y datos maestros mediante migraciones trazables en base de datos. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Versionar cambios de esquema y datos maestros mediante migraciones trazables en base de datos. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
136 | RFDB-22 | Almacenar franjas horarias base y excepciones por fecha para disponibilidad operativa. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenar franjas horarias base y excepciones por fecha para disponibilidad operativa. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
137 | RFDB-23 | Persistir notificaciones in-app asociadas a citas, rol y proveedor cuando aplique. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Persistir notificaciones in-app asociadas a citas, rol y proveedor cuando aplique. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
138 | RFDB-24 | Registrar estado de restablecimiento de contraseña y bandera de cambio obligatorio. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Baja | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Registrar estado de restablecimiento de contraseña y bandera de cambio obligatorio. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
139 | RFDB-25 | Almacenar NIT de proveedor en formato numérico de 10 dígitos con restricción de integridad. | Funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Almacenar NIT de proveedor en formato numérico de 10 dígitos con restricción de integridad. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Esquema PostgreSQL, migraciones y persistencia de datos del portal.
140 | RNDB-01 | Integridad de datos (constraints, claves primarias/foráneas). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Integridad de datos (constraints, claves primarias/foráneas). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
141 | RNDB-02 | Alto rendimiento en consultas (uso de índices). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Alto rendimiento en consultas (uso de índices). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
142 | RNDB-03 | Escalabilidad (crecimiento de datos). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Escalabilidad (crecimiento de datos). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
143 | RNDB-04 | Seguridad (control de accesos). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Seguridad (control de accesos). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
144 | RNDB-05 | Respaldo y recuperación de datos (backups). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Respaldo y recuperación de datos (backups). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
145 | RNDB-06 | Disponibilidad (mínimo tiempo de caída). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Pendiente | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Disponibilidad (mínimo tiempo de caída). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
146 | RNDB-07 | Consistencia de datos (ACID). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Consistencia de datos (ACID). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
147 | RNDB-08 | Optimización de consultas complejas. | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Optimización de consultas complejas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
148 | RNDB-09 | Manejo de concurrencia (transacciones). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Manejo de concurrencia (transacciones). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
149 | RNDB-10 | Politica de retencion de auditoria con archivado historico por periodos. | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Politica de retencion de auditoria con archivado historico por periodos. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
150 | RNDB-11 | Estrategia de particionamiento para tablas de alto crecimiento (citas y logs). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Estrategia de particionamiento para tablas de alto crecimiento (citas y logs). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
151 | RNDB-12 | Cifrado de respaldos y control de acceso al almacenamiento de copias. | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Cifrado de respaldos y control de acceso al almacenamiento de copias. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
152 | RNDB-13 | Monitoreo de rendimiento con metricas de consultas lentas y uso de indices. | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Monitoreo de rendimiento con metricas de consultas lentas y uso de indices. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
153 | RNDB-14 | Definicion de objetivos RPO/RTO para continuidad del servicio. | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Definicion de objetivos RPO/RTO para continuidad del servicio. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
154 | RNDB-15 | Ejecucion periodica de mantenimiento (vacuum/analyze o equivalente). | No funcional/Base de datos | 1.0 | Parcial | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 0.5 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Ejecucion periodica de mantenimiento (vacuum/analyze o equivalente). | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
155 | RNDB-16 | Versionado de scripts SQL y trazabilidad de migraciones aplicadas. | No funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Alta | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Versionado de scripts SQL y trazabilidad de migraciones aplicadas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
156 | RNDB-17 | Politica de minimo privilegio para usuarios tecnicos y de aplicacion. | No funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Media | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Politica de minimo privilegio para usuarios tecnicos y de aplicacion. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
157 | RNDB-18 | Mantener disparadores de auditoría en cambios críticos de datos maestros y citas. | No funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Mantener disparadores de auditoría en cambios críticos de datos maestros y citas. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.
158 | RNDB-19 | Disponer plantilla documentada de roles y privilegios de base de datos para despliegue seguro. | No funcional/Base de datos | 1.0 | Hecho | 2026-05-14 | Base de datos | Alta | Media | 1 | Satisfacer en el portal Ferragro el requerimiento: Disponer plantilla documentada de roles y privilegios de base de datos para despliegue seguro. | Gestionar de forma ordenada las citas de entrega de materiales entre proveedores y el equipo interno de Ferragro, con trazabilidad, seguridad y visibilidad operativa. | Base de datos íntegra, escalable y gobernada para continuidad operativa.