## Hoja1
Portal de citas de entrega Ferragro
Conceptos técnicos y REQ.
Fuente: docs/conceptos_tecnicos_y_req.md
PALABRA | CONCEPTO TÉCNICO | Indicador | Valor
Python | Lenguaje principal del backend. Es interpretado, de tipado dinámico (con tipado estático opcional) y ofrece un ecosistema amplio para APIs web, bases de datos, seguridad y automatización. En Ferragro concentra reglas de negocio, autenticación, citas, notificaciones y tareas programadas. | Requerimientos | 158
FastAPI | Framework web de alto rendimiento para exponer la API REST del portal. Usa anotaciones de tipos y modelos Pydantic para validar entradas y salidas, y genera documentación OpenAPI de forma automática. | Hechos (SI) | 129
Uvicorn | Servidor ASGI que ejecuta la aplicación FastAPI. Recibe peticiones HTTP, las entrega a la app y devuelve respuestas; en desarrollo permite recarga rápida al cambiar el código. | Parciales | 25
SQLAlchemy | Capa de acceso a PostgreSQL desde el backend. Gestiona sesiones, modelos ORM y consultas sobre usuarios, proveedores, citas, historial, sesiones y notificaciones. | No cumplidos (NO) | 4
Pydantic | Biblioteca de validación y serialización basada en tipos. Define esquemas de petición y respuesta para auth, citas, CRUD y perfiles, con mensajes de error homogéneos. | Porcentaje | 81.65%
JWT | Mecanismo de autenticación con tokens firmados. El backend emite access_token y refresh_token; el cliente envía el access token en rutas protegidas y el refresh se renueva por cookie HttpOnly.
bcrypt | Algoritmo de hash para contraseñas. Evita almacenar texto plano y endurece el almacenamiento frente a ataques de fuerza bruta.
Variables de entorno | Configuración sensible y por ambiente (base de datos, secretos JWT, SMTP, CORS, límites de tasa, anticipación mínima de citas, Cloudinary) cargada desde .env sin modificar el código.
SMTP | Protocolo usado para correos transaccionales: bienvenida al registro, contraseña temporal, recordatorios de cita y avisos operativos cuando el servidor de correo está configurado.
PostgreSQL | Base de datos relacional del sistema. Persiste credenciales, usuarios internos, proveedores, citas, historial de cambios, franjas horarias, auditoría de login y notificaciones in-app.
psycopg | Driver PostgreSQL usado por SQLAlchemy en el backend y por pruebas automatizadas para conectar con la base de datos.
React | Biblioteca JavaScript para construir la interfaz del portal en una sola página: landing pública, login, registro, tablero por rol y componentes reutilizables.
Vite | Herramienta de desarrollo y empaquetado del frontend. Acelera el arranque local, el hot reload y la generación del build de producción.
Axios | Cliente HTTP del frontend. Centraliza llamadas a la API, reintentos de refresh de token, manejo de errores y descarga de archivos como CSV.
Tailwind CSS | Framework utility-first para estilos responsivos, tipografía corporativa, contraste y componentes visuales coherentes con la marca Ferragro.
slowapi | Middleware de rate limiting en endpoints sensibles (autenticación y operaciones críticas) para reducir abuso y fuerza bruta.
OpenAPI / Swagger | Contrato y documentación interactiva de la API (/docs, /openapi.json) para pruebas y alineación entre frontend y backend.
Cloudinary | Servicio externo para almacenar y servir fotos de perfil de usuario cuando las credenciales están configuradas en el entorno.
pytest | Marco de pruebas automatizadas del backend y de funciones de base de datos para validar reglas críticas antes de despliegues.
ESLint + axe-core | Herramientas de calidad y accesibilidad en el frontend; en desarrollo ayudan a detectar problemas de marcado y uso de componentes.
Scripts SQL y PowerShell | Carpeta db/ con migraciones versionadas (db/init) y orquestación en Windows (run-database-all.ps1) para crear esquema, semillas, auditoría y plantillas de roles.
Scheduler | Bucle asíncrono en el backend que ejecuta recordatorios de citas y registra el resultado de cada envío para trazabilidad operativa.
Código base | Significado
BE | Backend (API FastAPI, servicios y reglas de negocio).
P-BE | Backend pendiente o con cumplimiento parcial.
FR | Frontend (React + Vite).
P-FR | Frontend pendiente o con cumplimiento parcial.
UI | Interfaz de usuario y experiencia visual del portal.
LG | Login, registro, recuperación y cambio de contraseña.
R | Navegación entre vistas públicas y panel autenticado según rol.
CSS | Estilos globales, tokens de marca y diseño responsivo.
ANIM | Transiciones y realce visual ligero en componentes y tour guiado.
T | Mensajes de éxito, error y notificaciones en pantalla.
NF | Requerimiento no funcional (rendimiento, seguridad, operación, accesibilidad).
GU | Gestión de usuarios, roles y permisos (Admin, Logística, Proveedor).
CI | Gestión de citas de entrega de materiales.
FRJ | Franjas horarias y disponibilidad para agendamiento.
AU | Auditoría, historial de cambios y trazabilidad.
NI | Notificaciones in-app y avisos asociados a citas.
MR | Identidad visual y lineamientos de marca Ferragro.
DB | Base de datos PostgreSQL, migraciones y persistencia.
P-DB | Base de datos pendiente o con cumplimiento parcial.
P-XX | Pendiente en cualquier área del sistema.

## ReqFunBackend
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE CITAS DE ENTREGA DE MATERIALES EN UNA EMPRESA
SI | Marque con una equis (X) si el sistema cumple con la función descrita
NO | Marque con una equis (X) si el sistema no cumple con la función descrita
ADI | Marque con una equis (X) si el sistema debe adicionar la función descrita
Observaciones:Espacio para complementar respuestas
|  | Nivel de cumplimiento |  |  | OBSERVACIONES
REQUISITOS FUNCIONALES BACKEND |  | SI | Parcial | NO
1 | Registro e inicio de sesión de usuarios (proveedor, gerente, administrador). | x |  |  |  | total de requerimintos | Requeriminetos cumplidos | Requeriminetos parcial | Requeriminetos no
2 | Autenticación mediante JWT. | x |  |  |  | 32 | 32 | 0 | 0
3 | Gestión de roles y permisos. | x
4 | CRUD de citas (crear, consultar, actualizar, eliminar). | x
5 | Validación de citas con mínimo 2 días de anticipación. | x
6 | Validación de conflictos de horario (no permitir solapamientos). | x
7 | Permitir al gerente:Consultar citas por día, mes o lista. | x
8 | Permitir al gerente:Cambiar estado de citas (“sin revisión” → “revisado”). | x
9 | Permitir al gerente:Extender duración de citas (si no hay conflicto posterior). | x
10 | Permitir al administrador:Acceso total a funciones del gerente. | x
11 | Permitir al administrador:Visualización de historial de cambios. | x
12 | Registro (log) de acciones realizadas por el gerente. | x
13 | Manejo de errores y respuestas HTTP adecuadas. | x
14 | Exposición de API REST para comunicación con frontend. | x
15 | Invalidar refresh tokens al cerrar sesion en todos los dispositivos del usuario. | x
16 | Bloquear temporalmente el acceso despues de multiples intentos fallidos de autenticacion. | x
17 | Registrar en auditoria los eventos de login exitoso y login fallido. | x
18 | Permitir filtrado de citas por estado y por proveedor en endpoints de consulta. | x
19 | Permitir exportar listado de citas en formato CSV para roles internos autorizados. | x
20 | Incluir paginacion y ordenamiento en consultas de citas y logs. | x
21 | Enviar recordatorios de cita programada mediante tarea automatizada (scheduler). | x
22 | Implementar endpoint de salud (`/health`) para monitoreo del servicio. | x
23 | Versionar API (`/api/v1/...`) para compatibilidad futura. | x
24 | Agregar trazabilidad de cambios de campos criticos (estado, fecha, hora, duracion) con valor anterior y nuevo valor. | x
25 | Permitir solicitud de restablecimiento de contraseña con emisión de contraseña temporal por correo. | x
26 | Permitir cambio de contraseña autenticado validando la contraseña actual. | x
27 | Exponer consulta y administración de franjas horarias operativas por día para el agendamiento. | x
28 | Permitir al proveedor reprogramar o cancelar citas propias respetando reglas de negocio. | x
29 | Gestionar notificaciones in-app filtradas por rol y proveedor, con marcado de lectura individual o masivo. | x
30 | Enviar correo de bienvenida al completar el registro de proveedor. | x
31 | Incluir endpoint de verificación de disponibilidad horaria (`available-slots`) para agendamiento guiado. | x
32 | Validar formato de NIT de proveedor (10 dígitos) en registro y persistencia. | x

## ReqNoFunBackend
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE CITAS DE ENTREGA DE MATERIALES EN UNA EMPRESA
SI | Marque con una equis (X) si el sistema cumple con la función descrita
NO | Marque con una equis (X) si el sistema no cumple con la función descrita
ADI | Marque con una equis (X) si el sistema debe adicionar la función descrita
Observaciones:Espacio para complementar respuestas
|  | Nivel de cumplimiento |  |  | OBSERVACIONES
REQUISITOS NO FUNCIONALES BACKEND |  | SI | Parcial | NO
1 | Alto rendimiento en consultas y procesamiento. |  | x |  |  | total de requerimintos | Requeriminetos cumplidos | Requeriminetos parcial | Requeriminetos no
2 | Seguridad en autenticación y manejo de datos sensibles. | x |  |  |  | 22 | 15 | 5 | 2
3 | Escalabilidad (capacidad de soportar más usuarios). |  | x
4 | Código modular y mantenible. | x
5 | Documentación automática de API (Swagger/OpenAPI). | x
6 | Tiempo de respuesta óptimo (<500 ms en operaciones comunes). |  |  | x
7 | Manejo de concurrencia (evitar conflictos en citas simultáneas). | x
8 | Uso de buenas prácticas (clean architecture). |  | x
9 | Logs estructurados para auditoría. | x
10 | Cobertura minima de pruebas automatizadas para modulos criticos de negocio. |  | x
11 | Tolerancia a fallos con respuestas controladas ante caida de servicios dependientes. |  | x
12 | Configuracion centralizada por ambiente (dev, test, prod) sin cambios de codigo. | x
13 | Estandar de logs con identificador de correlacion por request. | x
14 | Limite de tasa (rate limiting) en endpoints de autenticacion y operaciones sensibles. | x
15 | Tiempo maximo de recuperacion del servicio definido para incidentes criticos. |  |  | x
16 | Validacion estricta de payloads con esquemas y mensajes de error consistentes. | x
17 | Compatibilidad con despliegue en contenedores para portabilidad operacional. | x
18 | Homogeneizar respuestas API con contrato JSON (`success`, `data`, `message`). | x
19 | Rechazar parámetros de consulta con patrones sospechosos de inyección SQL. | x
20 | Configurar CORS por ambiente soportando credenciales en autenticación. | x
21 | Aplicar cabeceras de seguridad HTTP (X-Frame-Options, CSP, etc.) en respuestas. | x
22 | Permitir ajustar la anticipación mínima de citas mediante configuración sin cambiar código. | x

## ReqFunFrontend
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE CITAS DE ENTREGA DE MATERIALES EN UNA EMPRESA
SI | Marque con una equis (X) si el sistema cumple con la función descrita
NO | Marque con una equis (X) si el sistema no cumple con la función descrita
ADI | Marque con una equis (X) si el sistema debe adicionar la función descrita
Observaciones:Espacio para complementar respuestas
|  | Nivel de cumplimiento |  |  | OBSERVACIONES
REQUISITOS FUNCIONALES FRONTEND |  | SI | Parcial | NO
1 | Interfaz de registro e inicio de sesión. | x |  |  |  | total de requerimintos | Requeriminetos cumplidos | Requeriminetos parcial | Requeriminetos no
2 | Visualización de calendario interactivo para agendar citas. | x |  |  |  | 35 | 33 | 2 | 0
3 | Formulario para creación de citas con: Descripción detallada del material | x
4 | Formulario para creación de citas con: Fecha y hora | x
5 | Visualización de citas propias (proveedor). | x
6 | Panel para gerente:Cambiar estado de citas. | x
7 | Panel para gerente:Extender duración de citas. | x
8 | Panel para gerente:Ver citas por día, mes y lista. | x
9 | Panel para administrador:Ver historial de cambios. | x
10 | Panel para administrador:Extender duración de citas. | x
11 | Panel para administrador:Ver citas por día, mes y lista. | x
12 | Panel para administrador:Cambiar estado de citas. | x
13 | Notificaciones visuales (éxito/error). | x
14 | Consumo de API del backend. | x
15 | Manejo de estados (loading, error, success). | x
16 | Cerrar sesion automaticamente cuando el refresh token expire y redirigir a login. | x
17 | Mostrar historial de cambios de una cita desde el detalle de la misma (segun rol). | x
18 | Permitir filtros combinados en el tablero (rango de fechas, estado, proveedor). | x
19 | Incluir busqueda rapida de citas por texto (material o identificador). | x
20 | Confirmar acciones criticas (cambio de estado, extension, eliminacion) con dialogo modal. | x
21 | Permitir duplicar una cita existente para acelerar nuevos registros similares. |  | x
22 | Mostrar indicador visual de conflicto potencial al editar fecha/hora antes de guardar. |  | x
23 | Incorporar vista de resumen con metricas basicas (citas por estado y por periodo). | x
24 | Permitir descarga local de resultados filtrados en CSV desde la interfaz. | x
25 | Soportar cambio de contrasena desde perfil de usuario autenticado. | x
26 | Mostrar el logotipo corporativo oficial de FERRAGRO en encabezados principales del portal. | x |  |  | Cumplido: logo oficial implementado en landing, login y dashboard.
27 | Incluir bloque institucional visible de mision y vision corporativa en la pagina de acceso. | x |  |  | Cumplido: bloque institucional de mision/vision agregado en landing.
28 | Implementar componente reutilizable de marca (BrandLogo) para encabezados y paneles, evitando inconsistencias visuales. | x |  |  | Cumplido: BrandLogo aplicado en landing, login y dashboard.
29 | Mostrar página landing pública con acceso a login, registro y contacto institucional. | x
30 | Permitir recuperación de contraseña desde la pantalla de inicio de sesión. | x
31 | Presentar centro de notificaciones con contador de no leídas en el panel. | x
32 | Permitir al proveedor reprogramar o cancelar citas propias desde el tablero. | x
33 | Restringir selección de horarios a franjas habilitadas y a la anticipación mínima vigente. | x
34 | Ofrecer recorrido guiado de uso en vistas públicas y en el panel por rol. | x
35 | Alternar tema claro/oscuro conservando la preferencia del usuario. | x

## ReqNoFunFrontend
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE CITAS DE ENTREGA DE MATERIALES EN UNA EMPRESA
SI | Marque con una equis (X) si el sistema cumple con la función descrita
NO | Marque con una equis (X) si el sistema no cumple con la función descrita
ADI | Marque con una equis (X) si el sistema debe adicionar la función descrita
Observaciones:Espacio para complementar respuestas
|  | Nivel de cumplimiento |  |  | OBSERVACIONES
REQUISITOS NO FUNCIONALES FRONTEND |  | SI | Parcial | NO
1 | Diseño responsivo (adaptable a móvil, tablet y escritorio). | x |  |  |  | total de requerimintos | Requeriminetos cumplidos | Requeriminetos parcial | Requeriminetos no
2 | Interfaz intuitiva y fácil de usar (UX/UI). |  | x |  |  | 25 | 17 | 7 | 1
3 | Tiempo de carga rápido (<2 segundos). |  |  | x
4 | Código reutilizable y organizado (componentes). | x
5 | Accesibilidad básica (contraste, navegación clara). |  | x
6 | Compatibilidad con navegadores modernos. |  | x
7 | Manejo eficiente del estado (ej: React hooks o librerías). | x
8 | Seguridad básica (protección de rutas, manejo de tokens). | x
9 | Mantener consistencia visual con un sistema de diseno (colores, tipografias y componentes). |  | x
10 | Cumplir criterios basicos de accesibilidad WCAG (etiquetas, foco visible y navegacion teclado). |  | x
11 | Reducir peso inicial del bundle mediante carga diferida de modulos no criticos. | x
12 | Soportar modo de red lenta con mensajes de estado claros y reintento de peticiones. |  | x
13 | Evitar perdida de datos en formularios con guardado temporal local. | x
14 | Garantizar compatibilidad responsive en resoluciones comunes del entorno operativo. | x
15 | Manejar errores globales de red con una capa unificada de notificaciones. | x
16 | Internacionalizacion preparada para textos de interfaz (estructura i18n). |  | x
17 | Aplicar color corporativo oficial Pantone 356 C (#35783C) y gris corporativo (#D7D8D8) en interfaz. | x |  |  | Cumplido: color corporativo homologado en componentes frontend y lineamientos base.
18 | Respetar area de proteccion del logotipo evitando elementos que interfieran su lectura. | x |  |  | Cumplido: area de proteccion aplicada mediante contenedor de marca reutilizable.
19 | Mantener la proporcion original del logotipo (sin estiramiento, compresion o distorsion). | x |  |  | Cumplido: logo renderizado con object-contain, sin distorsion en componentes principales.
20 | Utilizar tipografia corporativa recomendada (Century Gothic) con fallback legible. | x |  |  | Cumplido: Century Gothic definida globalmente con fallback legible.
21 | Evitar usos incorrectos de marca: recoloreo arbitrario, baja resolucion o efectos excesivos. | x |  |  | Cumplido: se estandarizaron usos de marca y controles visuales en componentes auditados.
22 | Centralizar lineamientos de marca en configuracion global (tokens de color y fuente base). | x |  |  | Cumplido: colores corporativos y tipografia base definidos globalmente.
23 | Garantizar cache-busting de activos de marca para despliegues y pruebas visuales. | x |  |  | Cumplido: activo de logo versionado y referenciado en frontend.
24 | Mostrar aviso de consentimiento de cookies en vistas públicas. | x
25 | Capturar fallos de renderizado con pantalla de recuperación sin bloquear toda la aplicación. | x

## ReqFunBD
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE CITAS DE ENTREGA DE MATERIALES EN UNA EMPRESA
SI | Marque con una equis (X) si el sistema cumple con la función descrita
NO | Marque con una equis (X) si el sistema no cumple con la función descrita
ADI | Marque con una equis (X) si el sistema debe adicionar la función descrita
Observaciones:Espacio para complementar respuestas
|  | Nivel de cumplimiento |  |  | OBSERVACIONES
REQUISITOS FUNCIONALES BASE DE DATOS |  | SI | Parcial | NO
1 | Almacenamiento de usuarios con roles. | x |  |  |  | total de requerimintos | Requeriminetos cumplidos | Requeriminetos parcial | Requeriminetos no
2 | Almacenamiento de citas con: Fecha | x |  |  |  | 25 | 24 | 1 | 0
3 | Almacenamiento de citas con: Hora | x
4 | Almacenamiento de citas con: Duración | x
5 | Almacenamiento de citas con: Estado | x
6 | Almacenamiento de citas con: Descripción | x
7 | Almacenamiento de citas con: Relación con proveedor | x
8 | Almacenamiento de estados de citas. | x
9 | Registro de historial de cambios (logs). | x
10 | Relación entre tablas (llaves foráneas). | x
11 | Consultas eficientes para: Filtrar citas por fecha (día/mes) | x
12 | Consultas eficientes para: Validar conflictos de horario | x
13 | Soporte para actualización de estados de citas | x
14 | Almacenar refresh tokens y sesiones activas por usuario para permitir invalidacion selectiva o global. | x
15 | Registrar en tabla de auditoria los cambios de estado de citas con usuario, fecha/hora y valores anterior/nuevo. | x
16 | Soportar consulta eficiente de citas por estado, proveedor y rango de fechas mediante estructuras de datos adecuadas. | x
17 | Mantener historial de reprogramaciones de citas (fecha/hora previa y nueva) con motivo del cambio. |  | x
18 | Almacenar eventos de autenticacion (exitoso/fallido) con metadatos basicos para analisis posterior. | x
19 | Persistir configuraciones operativas del sistema (parametros de negocio) en tablas administrables. | x
20 | Registrar ejecuciones de tareas programadas (recordatorios) con estado, fecha de envio y resultado. | x
21 | Versionar cambios de esquema y datos maestros mediante migraciones trazables en base de datos. | x
22 | Almacenar franjas horarias base y excepciones por fecha para disponibilidad operativa. | x
23 | Persistir notificaciones in-app asociadas a citas, rol y proveedor cuando aplique. | x
24 | Registrar estado de restablecimiento de contraseña y bandera de cambio obligatorio. | x
25 | Almacenar NIT de proveedor en formato numérico de 10 dígitos con restricción de integridad. | x

## ReqNoFunDB
LISTADO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE GESTION DE CITAS DE ENTREGA DE MATERIALES EN UNA EMPRESA
SI | Marque con una equis (X) si el sistema cumple con la función descrita
NO | Marque con una equis (X) si el sistema no cumple con la función descrita
ADI | Marque con una equis (X) si el sistema debe adicionar la función descrita
Observaciones:Espacio para complementar respuestas
|  | Nivel de cumplimiento |  |  | OBSERVACIONES
REQUISITOS NO FUNCIONALES BASE DE DATOS |  | SI | Parcial | NO
1 | Integridad de datos (constraints, claves primarias/foráneas). | x |  |  |  | total de requerimintos | Requeriminetos cumplidos | Requeriminetos parcial | Requeriminetos no
2 | Alto rendimiento en consultas (uso de índices). | x |  |  |  | 19 | 8 | 10 | 1
3 | Escalabilidad (crecimiento de datos). |  | x
4 | Seguridad (control de accesos). |  | x
5 | Respaldo y recuperación de datos (backups). |  | x
6 | Disponibilidad (mínimo tiempo de caída). |  |  | x
7 | Consistencia de datos (ACID). | x
8 | Optimización de consultas complejas. |  | x
9 | Manejo de concurrencia (transacciones). | x
10 | Politica de retencion de auditoria con archivado historico por periodos. |  | x
11 | Estrategia de particionamiento para tablas de alto crecimiento (citas y logs). |  | x
12 | Cifrado de respaldos y control de acceso al almacenamiento de copias. |  | x
13 | Monitoreo de rendimiento con metricas de consultas lentas y uso de indices. |  | x
14 | Definicion de objetivos RPO/RTO para continuidad del servicio. |  | x
15 | Ejecucion periodica de mantenimiento (vacuum/analyze o equivalente). |  | x
16 | Versionado de scripts SQL y trazabilidad de migraciones aplicadas. | x
17 | Politica de minimo privilegio para usuarios tecnicos y de aplicacion. | x
18 | Mantener disparadores de auditoría en cambios críticos de datos maestros y citas. | x
19 | Disponer plantilla documentada de roles y privilegios de base de datos para despliegue seguro. | x

## GANT
DIAGRAMA DE GANTT - PROYECTO FERRAGRO
Inicio del proyecto | S4 de abril |  | Escala | Mes (arriba) / Semana (abajo)
[6 empty] | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio
Fase | Actividad | Inicio | Fin | Duración (semanas) | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Fase 1: análisis | Estudio de viabilidad | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Completado
Fase 1: análisis | Levantamiento de requerimientos | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Completado
Fase 1: análisis | Documentación de requerimientos | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 1 | Completado
Fase 2: diseño | Diseño de interfaz de usuario | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 2 | Completado
Fase 2: diseño | Prototipos | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 3 | Completado
Fase 2: diseño | Establecer lenguaje/programación | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 4 | Completado
Fase 2: diseño | Documentación del diseño | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 4 | Completado
Fase 3: desarrollo | Crear código fuente | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 4 | Completado
Fase 3: desarrollo | Ejecución e integración del código | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 4 | Completado
Fase 4: pruebas | Pruebas unitarias | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 4 | Completado
Fase 4: pruebas | Pruebas de integración | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 4 | Completado
Fase 4: pruebas | Pruebas de seguridad | 2026-04-29 | 2026-05-27 | 4 | Completado
Fase 4: pruebas | Pruebas de rendimiento | 2026-05-11 |  | 4 | En curso
Fase 4: pruebas | Pruebas de compatibilidad | 2026-05-11 |  | 4 | En curso
Fase 4: pruebas | Pruebas de almacenamiento |  |  | 1 | Planeado
Fase 4: pruebas | Documentación de pruebas |  |  | 2 | Planeado
Fase 5: entrega | Copias de seguridad |  |  | 1 | Planeado
Fase 5: entrega | Prueba de validación |  |  | 1 | Planeado
Fase 5: entrega | Capacitación del personal |  |  | 1 | Planeado
Fase 5: entrega | Entrega del software y documentación |  |  | 1 | Planeado
Leyenda |  | Completado |  | En curso |  | Planeado